Додаток 1

до рішення Рівненської

міської ради

_________    № ____

Підсумковий звіт про впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Рівного до 2020 року

станом на 1 січня 2021 року

| № пор. | Сектор | Роки реалізації | Заплановане фінансування, тис. грн. | Використане фінансування згідно ПДСЕР, тис. грн. | % виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Заходи в секторі муніципальних будівель, обладнання/об’єктів |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Заходи в секторі муніципальних будівель |  | 211 192,90 | 147 925,323 | 70% |  |
| 1. | Розвиток та вдосконалення системи енергетичного менеджменту в місті Рівному | 2015-2020 | 1 256,00 | 1 554,722 | 124% | впроваджується |
| 2. | Заміна ламп розжарювання в закладах бюджетної сфери на енергозберігаючі | 2011-2020 | 3 240,00 | 1 630,18 | 50% | впроваджується |
| 3. | Комплексна термомодернізація бюджетних будівель, І черга (перелік об’єктів наведено у Звіті про енергетичний аудит, виконаному ТзОВ "АРНІКА-Центр") | 2016-2020 | 191 760,90 | 132 482,31 | 69% | впроваджується |
| 4. | Впровадження в навчальний процес шкіл курсів та факультативних занять щодо питань енергозбереження, енергоефективності та інше | 2015-2020 | 320,00 | 754,23 | 236% | впроваджується |
| 5. | Встановлення лічильників обліку та регуляторів теплової енергії | 2015-2020 | 4 890,00 | 6 983,47 | 143% | виконано |
| 6. | Заміна старих алюмінієвих вікон (ДЮСШ №4) | 2015 | 500,00 | 569,21 | 114% | виконано |
| 7. | Капітальний ремонт Комунального закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Ювілейний" | 2015-2018 | 1 950,00 | 1 950,00 | 100% | завершений без утеплення |
| 8. | Утеплення фасаду та влаштування індивідуальної котельні в Рівненській міській стоматологічній поліклініці | 2017-2018 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% | пошук фінансування |
| 9. | Реконструкція теплопостачання міської дитячої лікарні на вул. В’ячеслава Чорновола, 72 | 2012 | 1 670,00 | 2 001,20 | 120% | виконано |
| 10. | Застосування геліосистем на основі вакуумних сонячних колекторів для заміщення теплового навантаження системи гарячого водопостачання | 2016-2020 | 1 606,00 | 0,00 | 0,0% | впроваджується в рамках проєкту НЕФКО |
|  | Заходи в секторі муніципальних обладнань/об’єктів |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Теплопостачання |  | 287 151,15 | 167 214,03 | 58% |  |
| 1. | Прокладання і перекладання теплових мереж | 2011-2020 | 113 734,30 | 116 390,00 | 102% | впроваджується |
| 2. | Заходи з підтримання котельного обладнання Приватного акціонерного товариства "ЕСКО-РІВНЕ" в належному стані | 2015-2020 | 350,00 | 350,00 | 100% | виконано |
| 3. | Проект комплексної модернізації котельні на вулиці Соборній, 225-К | 2013-2020 | 40 297,00 | 10 320,83 | 26% | впроваджується |
| 4. | Проект перерозподілу теплового навантаження між котельнями на вулиці Коперника, 44-Б, вулиці Герцена, 5-А та вулиці Соборній, 225-К | 2017-2020 | 9 538,00 | 0,00 | 0,0% | пошук фінансування |
| 5. | Заходи з підтримання котельного обладнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнетеплоенерго" | 2015-2020 | 13 708,50 | 6 969,05 | 51% | впроваджується |
| 6. | Модернізація котлів типу ТВГ та КВГ | 2016-2019 | 25 200,00 | 4 365,00 | 17% | впроваджується |
| 7. | Заміна теплообмінників на котельнях Приватного акціонерного товариства "ЕСКО-РІВНЕ" | 2014-2015 | 60,00 | 60,00 | 100% | виконано |
| 8. | Реконструкція котельні на вул. Курчатова, 54-А | 2011 | 1 832,91 | 1 832,91 | 100% | виконано |
| 9. | Реконструкція котельні на вул. Макарова, 41 | 2011 | 9 226,34 | 9 226,34 | 100% | виконано |
| 10. | Заміна існуючих хімводоочисток на котельнях на автоматичні | 2015-2019 | 6 333,30 | 13 700,00 | 216% | виконано |
| 11. | Підвищення енергоефективності системи гарячого водопостачання від центрального теплового пункту (ЦТП по вул. О.Теліги, 21-Б) | 2016-2017 | 379,00 | 0,00 | 0,0% | недоцільно |
| 12. | Влаштування твердопаливного котла | 2017 | 150,00 | 0,00 | 0,0% | недоцільно |
| 13. | Перерозподіл теплового навантаження між котельнями Виключити з ПДСЕР Переплітається з: Проект перерозподілу теплового навантаження між котельнями на вулиці Коперника, 44-Б, вулиці Герцена, 5-А та вулиці Соборній, 225-К | 2016-2017 | 4 766,80 | 0,00 | 0,0% | недоцільно |
| 14. | Реконструкція центральних теплових пунктів із заміною кожухотрубних підігрівачів на пластинчасті | 2016-2019 | 8 000,00 | 2 874,9 | 36% | впроваджується |
| 15. | Закриття котельні на вулиці Шкільній, 13 | 2011 | 1 050,00 | 1 100,00 | 105% | виконано |
| 16. | Реконструкція котельні на вул. Князя Володимира, 75-Б | 2018-2020 | 44 000,00 | 0,00 | 0,0% | недоцільно |
| 17. | Реконструкція котельні на вулиці Поліській, 5-Б | 2018 | 8 500,00 | 0,00 | 0,0% | пошук фінансування |
| 18. | Автоматичне регулювання температури подачі гарячої води | 2014-2015 | 25,00 | 25,00 | 100% | виконано |
| 3.2.3. | Водопостачання та очищення стічних вод |  | 187 950,07 | 20 681,162 | 11% |  |
| 1. | Інвентаризація водопровідно-каналізаційних мереж та споруд | 2015-2016 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100% | виконано |
| 2. | Придбання та заміна водолічильників | 2015-2016 | 490,00 | 490,00 | 100% | виконано |
| 3. | Впровадження системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) | 2015-2016 | 120,00 | 142,85 | 119% | виконано |
| 4. | Заміна насосів станцій підкачки | 2016 | 854,00 | 247,80 | 29% | впроваджується |
| 5. | Заміна застарілого електронасосного обладнання на сучасне енергозберігаюче обладнання | 2015-2019 | 10 500,00 | 12 760,02 | 122% | виконано |
| 6. | Реконструкція аварійних ділянок водопроводу | 2015-2019 | 6 286,07 | 3 026,14 | 48% | впроваджується |
| 7. | Заміна зношених та аварійних ділянок каналізаційних мереж та колекторів | 2015-2019 | 7 400,00 | 1 714,35 | 23% | впроваджується |
| 8. | Реконструкція очисних споруд каналізації міста Рівного | 2017-2019 | 160 000,00 | 0,00 | 0,0% | пошук фінансування |
| 3.3. Заходи в секторі житлових будівель |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Заходи в секторі житлових будівель |  | 674 252,11 | 523 003,16 | 78% |  |
| 1. | Встановлення побутових лічильників газу | 2011-2020 | 69 405,60 | 33 981,30 | 49% | впроваджується |
| 2. | Проект закриття центральних теплових пунктів (далі – ЦТП) та встановлення індивідуальних теплових пунктів (далі – ІТП) | 2018-2019 | 11 074,00 | 0,00 | 0,0% | недоцільно |
| 3. | Влаштування вузлів автоматизованого обліку та регулювання теплової енергії (Соборна 183, 185, 187) | 2015 | 750,00 | 70,00 | 9,3% | захід виконано з фінансуванням 70,0 тис.грн. |
| 4. | Переведення домогосподарств на енергоощадні пристрої освітлення | 2011-2020 | 18 060,31 | 18 060,31 | 100% | виконано |
| 5. | Комплексна термосанація житлових будинків, у тому числі будинків ОСББ (Програма утеплення фасадів житлових будинків Рівненської міської ради на 2015 – 2019 роки. Муніципальна програма сталого розвитку м. Рівного на 2013 – 2017 роки) | 2016-2020 | 70 960,00 | 192 593,85 | 271% | виконано |
| 6. | Впровадження обліку енергії для освітлення місць загального користування | 2016-2017 | 4 370,00 | 146,30 | 3,3% | захід виконано з фінансуванням 146,3 тис.грн. |
| 7. | Заходи щодо утримання житлового фонду в належному стані (Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Рівного на 2015 – 2019 роки) | 2015-2019 | 368 007,20 | 86 917,20 | 24% | впроваджується |
| 8. | Капітальний ремонт та модернізація ліфтового господарства | 2015-2019 | 67 800,00 | 113 460,40 | 167% | виконано |
| 9. | Впровадження в багатоквартирних будинках засобів обліку теплової енергії | 2012-2016 | 48 195,00 | 37 420,00 | 77,6% | виконано |
| 10. | Влаштування індивідуальних теплових пунктів (ІТП) та 15 вузлів обліку і регулювання теплової енергії (ВОіРТЕ) | 2017-2018 | 3 150,00 | 3 150,00 | 100% | виконано |
| 11. | Проведення просвітницько-інформаційних кампаній для житлового фонду | 2015-2020 | 4 860,00 | 34 095,90 | у 7 разів | виконано |
| 12. | Популяризація ідей енергозбереження та енергоефективності серед мешканців міста Рівного | 2015-2020 | 7 620,00 | 3 107,90 | 41% | впроваджується |
| 3.4. Заходи в секторі муніципального громадського освітлення |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Заходи в секторі муніципального громадського освітлення |  | 43 711,15 | 5 966,00 | 14% |  |
| 1. | Паспортизація мереж зовнішнього освітлення | 2015-2019 | 700,00 | 700,00 | 100% | виконано |
| 2. | Запровадження автоматизованої системи керування зовнішнім освітленням міста | 2011-2019 | 1 439,00 | 985,00 | 68,5% | виконано з фінансуванням 985,0 тис.грн. |
| 3. | Ремонт та реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста | 2011-2019 | 41 050,00 | 4 281,00 | 10,4% | впроваджується |
| 4. | Встановлення автоматичних вуличних світлодіодних світильників на сонячних батареях | 2016-2018 | 522,15 | 0,00 | 0,0% | пошук фінансування |
| 3.5. Заходи в секторі громадського та муніципального транспорту |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.. | Громадський та муніципальний транспорт |  | 358 318,62 | 114 457,40 | 33% |  |
| 1. | Оновлення тролейбусного парку міста | 2011-2020 | 348 332,04 | 114 457,40 | 33% | впроваджується |
| 2. | Модернізація систем керування потужністю тягових двигунів тролейбусів | 2016-2020 | 8 509,52 | 0,00 | 0,0% | недоцільно |
| 3. | Переведення громадського та муніципального транспорту на біодизельне пальне | 2018-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | відсутня технічна можливість |
| 4. | Впровадження системи обліку електроенергії рухомого складу тролейбусів | 2016-2020 | 520,30 | 0,00 | 0,0% | недоцільно |
| 5. | Використання біометану для заправки муніципального транспорту | 2017-2020 | 956,76 | 0,00 | 0,0% | відсутня технічна можливість |
| 3.6. Заходи в третинному секторі |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Заходи в третинному секторі |  | 196 162,47 | 29 187,60 | 15% |  |
| 1. | Запровадження енергоефективного освітлення | 2012-2019 | 2 801,00 | 2 801,00 | 100% | виконано |
| 2. | Використання енергоефективного технологічного обладнання. | 2015-2019 | 52 939,00 | 974,00 | 2% | впроваджується |
| 3. | Впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях третинного сектору (Заходи, спрямовані на економію енергії шляхом погодного регулювання, з налагодженням гідравлічного та теплового режиму внутрішньо-будинкових систем опалення та усуненням теплових втрат у неопалювальних приміщеннях) | 2014-2019 | 87 193,74 | 101,00 | 0,1% | впроваджується |
| 4. | Впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях третинного сектору (Утеплення зовнішніх стін, заміна віконних конструкцій у будинках третинного сектору) | 2017-2020 | 53 228,73 | 25 311,60 | 48% | впроваджується |

Секретар міської ради											                    В. Шакирзян