Додаток                                                                                                                                                                         до рішення виконавчого комітету 
Рівненської міської ради

__________________    № _______

П Л А Н

основних заходів цивільного захисту Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік

| № | Найменування заходу | Обґрунтування необхідності здійснення заходу | Строк виконан-ня | Відповідальні за виконання | Залучаються додатково до виконання / показники (індикатори) виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Відповідно до плану Кабінету Міністрів України |  |  |  |  |  |
| Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення та використання матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, пункт 9 | # протягом року | Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради, Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради, Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради; відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради, 3-й державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС у Рівненській області. ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: створено матеріальні резерви для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у межах бюджетних видатків |
| 2. | Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до використання за призначенням | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, пункт 12 | # протягом року | Виконавчі органи Рівненської міської ради, які є балансоутримувачами споруд цивільного захисту, відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою), уповноважені органи управління, суб’єкти господарювання - балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою). ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: забезпечено ведення належного обліку об’єктів фонду захисних споруд підвищено рівень готовності захисних споруд цивільного захисту до укриття населення |
| 3. | Проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, складення паспортів захисних споруд цивільного захисту, забезпечення постановки їх на облік та отримання облікового номера | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, пункт 13 | # протягом року | Виконавчі органи Рівненської міської ради, які є балансоутримувачами споруд цивільного захисту, відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою), уповноважені органи управління, суб’єкти господарювання - балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: забезпечено ведення належного обліку об’єктів фонду захисних споруд |
| 4. | Наповнення відомостями про захисні споруди цивільного захисту: |  |  |  |  |
| 1) | єдиного реєстру об’єктів державної власності | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 1 пункту 14 | # протягом року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою), суб'єкти господарювання, на балансі яких обліковуються захисні споруди цивільного захисту (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: забезпечено ведення належного обліку об’єктів фонду захисних споруд |
| 2) | системи загальнодержавного електронного обліку об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 2 пункту 14 | # протягом року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: забезпечено ведення належного обліку об’єктів фонду захисних споруд |
| 5. | Надання методичної допомоги виконавчим органам Рівненської міської ради та керівникам комунальних підприємств щодо підготовки до осінньо-зимового періоду | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 1 пункту 26 | # серпень - жовтень | Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ: надано методичну допомогу; забезпечено виконання підготовчих та ремонтних робіт до умов осінньо-зимового періоду |
| Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру |  |  |  |  |  |
| 6. | Участь у проведенні комплексної перевірки виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту у Рівненській міській територіальній громаді | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 1 пункту 34 | листопад | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Виконавчі органи Рівненської міської ради ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ: оцінено стан виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту |
| 7. | Участь в організації та проведенні комплексної перевірки стану готовності локальних та об’єктових автоматизованих систем централізованого оповіщення | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 4 пункту 34 | грудень | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ: проведено перевірки |
| Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |
| 8. | Взяти участь у проведенні: |  |  |  |  |
| 1) | семінару-наради щодо реалізації повноважень із розроблення та включення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту до відповідних видів містобудівної і проєктної документації та здійснення їх під час будівництва і експлуатації; будівництва об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та прийняття їх в експлуатацію | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, абзац другий підпункту 6 пункту 37 | протягом року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | - ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: взято участь у заходах, передбачених планом |
| 2) | семінару-наради з відповідальними працівниками, які відповідають за готовність до використання за призначенням систем оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, абзац третій підпункту 6 пункту 37 | грудень | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Виконавчі органи Рівненської міської ради ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: взято участь у заходах, передбачених планом |
| 3) | Всеукраїнської акції «Герой – рятувальник року» та громадської акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти» | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 10 пункту 37 | до 15 грудня | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: проведено Всеукраїнську акцію "Герой – рятувальник року", громадську акцію "Запобігти. Врятувати. Допомогти" |
| Заходи з підвищення готовності Рівненської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області до дій в умовах правового режиму воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації |  |  |  |  |  |
| 9. | Організація та забезпечення: |  |  |  |  |
| 1) | розмінування територій та ліквідації інших небезпек, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, зокрема нетехнічне та технічне обстеження територій, виявлення, знешкодження та/або знищення вибухонебезпечних предметів, маркування територій, підготовка саперів | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 1 пункту 1 | протягом року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою), Рівненське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ: забезпечено оперативне реагування на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів населенням, нетехнічне, технічне обстеження та маркування територій; проведено знешкодження та/або знищення вибухонебезпечних предметів; проведено підготовку піротехнічних підрозділів |
| 2) | проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, потреба в яких виникла внаслідок збройного нападу або вогневого ураження противника (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо, гасіння пожеж) | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 2 пункту 1 | протягом року | Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: забезпечено проведення аварійно- рятувальних та інших невідкладних робіт, потреба в яких виникла внаслідок збройного нападу або вогневого ураження противника (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо) |
| 3) | здійснення заходів з евакуації населення (жителів) із територій, які піддаються вогневому ураженню | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 3 пункту 1 | протягом року | Комісія з питань евакуації населення Рівненської міської територіальної громади | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: здійснено заходи з евакуації населення (жителів) із територій, які піддаються вогневому ураженню |
| 10. | Залучення міжнародної допомоги | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, пункт 4 | протягом року | Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: отримано від країн-партнерів міжнародну допомогу та здійснено її розподіл |
| За планом Рівненської районної державної адміністрації - Рівненської районної військової адміністрації |  |  |  |  |  |
| Заходи з удосконалення Рівненської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області |  |  |  |  |  |
| 11. | Організація та проведення засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської міської територіальної громади | постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 № 18, розпорядження голови облдерж-адміністрації від 04.07.2016 № 396, міського голови від 26.07.2016 № 625-р (із змінами) | згідно з планом роботи комісії на 2024 рік | Голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської міської територіальної громади, відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської міської територіальної громади, керівники підприємств, установ та організацій (відповідно до питань, що розглядаються, за згодою) ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ: проведено засідання комісії; розглянуто питання, підготовлено протоколи, доведено до відома та виконання |
| 12. | Створення та забезпечення функціонування класів безпеки в закладах освіти | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, пункт 8 | до 05 грудня | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою), Рівненське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ: створено класи безпеки відповідно до регіональних планів заходів щодо створення класів безпеки на 2024 рік; забезпечено функціонування класів безпеки |
| 13. | Інформування населення про місця розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в них (з урахуванням вимог інклюзивності), а також стан їх готовності до використання за призначенням. Створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із зазначеного питання | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, пункт 17 | протягом року | Виконавчі органи Рівненської міської ради, які є балансоутримувачами споруд цивільного захисту, відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою), суб'єкти господарювання - балансоутримувачі (орендарі користувачі) захисних споруд цивільного захисту (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: проінформовано населення; розміщено інформацію про фонд захисних споруд цивільного захисту на офіційному сайті Рівненської міської ради |
| 14. | Завершення створення Рівненської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 2 пункту 20 | до 01 вересня | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | - ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ: утворено Рівненську міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області; затверджено положення |
| 15. | Утворення та уточнення складу сил цивільного захисту Рівненської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, пункт 21 | щоквар- талу | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: уточнено склад сил цивільного захисту Рівненської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області |
| 16. | Розроблення, уточнення планів локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків на об’єктах підвищеної небезпеки, а також планів реагування виконавчого комітету Рівненської міської ради на надзвичайні ситуації, які є зовнішніми планами щодо об’єктів підвищеної небезпеки 1 класу | лист першого заступника голови облдерж-адміністрації від 24.04.2023 № 3659/0/01-60/23 | протягом року при реєстрації об'єктів підвищеної небезпеки 1 класу | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою), суб’єкти господарювання, підприємства, які відносяться до об’єктів підвищеної небезпеки (за згодою) ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ: розроблено, уточнено, затверджено плани локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків на об’єктах підвищеної небезпеки; розроблено, уточнено, затверджено плани реагування на надзвичайні ситуації, що можуть виникнути на об’єктах підвищеної небезпеки 1 класу |
| 17. | Оновлення (уточнення) плану здійснення заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, абзац другий підпункту 1 пункту 22 | ІІІ квартал | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Спеціалізовані служби цивільного захисту Рівненської міської територіальної громади (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: оновлено (уточнено та затверджено) плани здійснення заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій |
| 18. | Оновлення (уточнення) плану цивільного захисту на особливий період | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, абзац третій підпункту 1 пункту 22 | до 01 вересня | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Спеціалізовані служби цивільного захисту Рівненської міської територіальної громади (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: оновлено (уточнено та затверджено) плани цивільного захисту на особливий період |
| 19. | Впровадження та підтримання у працездатному стані спеціальних, локальних та об'єктових (у тому числі на об'єктах з масовим перебуванням людей) систем оповіщення, автоматизованих систем раннього виявлення, загрози виникнення надзвичайної ситуації та оповіщення населення у зонах можливого ураження і персоналу об'єктів підвищеної небезпеки | постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 | протягом року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Власники (керівники) суб'єктів господарювання, Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: обладнання та підтримання у готовності до використання систем оповіщення |
| 20. | Забезпечення утримання в постійній готовності до використання за призначенням об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, призначених для укриття персоналу, балансоутримувачів, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоров’я та закладів освіти | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, пункт 10 | # постійно протягом року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради, виконавчі органи Рівненської міської ради | Балансоутримувачі (орендарі, користувачі) підземних і наземних будівель і споруд (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: забезпечено постійну готовність до використання за призначенням об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту |
| 21. | Вжиття заходів щодо нарощування та задоволення потреб фонду захисних споруд цивільного захисту шляхом будівництва нових захисних споруд цивільного захисту (сховищ і протирадіаційних укриттів), створення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема споруд подвійного призначення під час будівництва, огляду (обстеження) та взяття на облік як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів об’єктів різного призначення, що експлуатуються, з врахуванням вимог інклюзивності | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 1 пункту 11 | # протягом року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради, виконавчі органи Рівненської міської ради | Суб’єкти господарювання - балансоутримувачі (орендарі, користувачі) підземних і наземних будівель і споруд (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: забезпечено будівництво та створення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, необхідних для укриття населення |
| 22. | Уточнення інформації та в разі потреби здійснення державної реєстрації права власності на захисні споруди цивільного захисту | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 1 пункту 15 | # протягом року | Виконавчі органи Рівненської міської ради, які є балансоутримувачами споруд цивільного захисту, відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Суб’єкти господарювання - балансоутримувачі (орендарі, користувачі) підземних і наземних будівель і споруд (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: забезпечено ведення належного обліку об’єктів фонду захисних споруд |
| 23. | Ініціювання заходів щодо подальшого використання захисних споруд цивільного захисту державної форми власності, що перебувають на балансі (на утриманні, в управлінні тощо) суб’єктів господарювання приватної форми власності, з метою передачі таких захисних споруд цивільного захисту у власності територіальної громади | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 1 пункту 16 | # протягом року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Суб’єкти господарювання, на балансі яких обліковуються захисні споруди цивільного захисту (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: забезпечено ведення належного обліку об’єктів фонду захисних споруд |
| 24. | Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для: |  |  |  |  |
| 1) | персоналу хімічно небезпечних об'єктів | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 1 пункту 19 | до 25 грудня | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Керівники хімічно небезпечних об'єктів (ХНО), посадова особа з питань цивільного захисту хімічно небезпечного об’єкту, Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: накопичено засоби радіаційного та хімічного захисту |
| 2) | працівників підприємств, розташованих у зоні можливого радіаційного та хімічного забруднення | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 2 пункту 19 | до 25 грудня | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Керівники підприємств, установ та організацій, що розташовані у зоні можливого радіаційного та хімічного забруднення, посадова особа з питань цивільного захисту суб’єкта господарювання, Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: накопичено засоби радіаційного та хімічного захисту |
| 3) | непрацюючого населення, яке проживає у зонах можливого радіаційного забруднення та прогнозованих зонах хімічного забруднення | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 3 пункту 19 | до 25 грудня | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Керівники суб’єктів господарювання, які використовують хімічно-небезпечні речовини (за згодою), посадова особа з питань цивільного захисту суб’єкта господарювання, Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ: накопичено засоби радіаційного та хімічного захисту |
| 25. | Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки 1 та 2 класу автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, пункт 24 | до 25 грудня | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Суб’єкти господарювання, до сфери управління яких належать об’єкти підвищеної небезпеки 1 та 2 класу, Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: об’єкти підвищеної небезпеки 1 та 2 класу обладнано автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення в разі їх виникнення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів Рівненської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області |  |  |  |  |  |
| 26. | Проведення штабних тренувань з відділом оборонної роботи, цивільного захисту райдержадміністрації | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 4 пункту 32 постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443 | до 15 грудня | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Спеціалізовані служби цивільного захисту Рівненської міської територіальної громади (за згодою) ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ: проведено штабне тренування; відпрацьовано злагодженість і взаємодію між органами управління та силами цивільного захисту. |
| 27. | Організація та проведення спеціальних навчань (тренувань) спеціалізованих служб цивільного захисту Рівненської міської територіальної громади | постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443 | протягом року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Спеціалізовані служби цивільного захисту Рівненської міської територіальної громади (за згодою) ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ: проведено спеціальне навчання (тренування); відпрацьовано практичні навички |
| 28. | Організація та проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) із питань цивільного захисту | наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28.11.2019 № 991 | згідно із графіками проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Суб’єкти господарювання з чисельністю працівників більше 50 осіб (за згодою), Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ: проведено спеціальні об’єктові навчання (тренування) із питань цивільного захисту |
| Заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |  |  |  |  |  |
| 29. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: |  |  |  |  |
| 1) | пожеж у природних екосистемах, у лісових масивах, на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 1 пункту 33 | протягом року | Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради, відділ комунікації та зв’язків із громадськістю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою), Рівненське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ: затверджено розпорядчі документи та плани організаційних і практичних заходів; здійснено профілактичні заходи із забезпечення пожежної безпеки |
| 2) | нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 2 пункту 33 | ІІ квартал | Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради; Управління охорони здоров’я, відділ з питань надзвичайних ситуацій, відділ комунікації та зв’язків із громадськістю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою), Рівненське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ: визначено місця масового відпочинку людей на водних об’єктах; розглянуто питання готовності місць масового відпочинку людей на водних об’єктах; створено рятувальний пост на визначених водних об’єктах, які мають пляж |
| 3) | надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 3 пункту 33 | серпень – грудень | Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради; Управління охорони здоров’я, відділ з питань надзвичайних ситуацій, відділ комунікації та зв’язків із громадськістю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою), Рівненське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ: здійснено профілактичні заходи із забезпечення безаварійної роботи паливно-енергетичного комплексу під час проходження осінньо-зимового періоду |
| Заходи з підвищення готовності Рівненської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області до дій в умовах правового режиму воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації |  |  |  |  |  |
| 30. | Організація та забезпечення: |  |  |  |  |
| 1) | доставки гуманітарної допомоги (гуманітарні вантажі) постраждалому населенню | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 4 пункту 1 | протягом року | Департамент соціальної політики Рівненської міської ради, Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: доставлено гуманітарну допомогу (гуманітарні вантажі) постраждалому населенню |
| 2) | функціонування пунктів незламності | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 5 пункту 1 | протягом року | Виконавчі органи Рівненської міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою), Рівненське районне управління поліції Головне управління Національної поліції в Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: розгорнуто та забезпечено функціонування пунктів незламності |
| 3) | аварійного електроживлення об’єктів критичної інфраструктури | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 6 пункту 1 | протягом року | Виконавчі органи Рівненської міської ради | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради, Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: забезпечено аварійним електроживленням об’єкти критичної інфраструктури |
| 4) | організація та здійснення щоквартальних перевірок стану готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що мають стратегічне значення, для забезпечення захисту населення | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, пункт 2 | щоквар-талу | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради, виконавчі органи Рівненської міської ради, які є балансоутримувачами споруд цивільного захисту | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою), Рівненське районне управління поліції Головне управління Національної поліції в Рівненській області (за згодою), суб'єкти господарювання, на балансі яких обліковуються захисні споруди цивільного захисту (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: забезпечено підвищення рівня стану готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту до укриття населення |
| 31. | Утворення: |  |  |  |  |
|  | утворення та функціонування пожежно-рятувального підрозділу | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 2 пункту 3 | протягом року | Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ: утворення пожежно-рятувального підрозділу (пожежна команда) для забезпечення добровільної пожежної охорони. |
| 32. | Актуалізація освітніх програм з питань безпеки життєдіяльності та підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності з урахуванням змін у законодавстві та безпековому середовищі | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, пункт 5 | протягом року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Виконавчі органи Рівненської міської ради ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: актуалізовано освітні програми з питань безпеки життєдіяльності та підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності з урахуванням змін у законодавстві |
| 33. | Розвиток руху дружин юних рятувальників-пожежних | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, пункт 18 | до 15 грудня | Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради, Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, Управління культури виконавчого комітету Рівненської міської ради, Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ: здійснено заходи із залученням дружин юних рятувальників -пожежних; утворено на добровільних засадах дружини юних рятувальників-пожежних |
| Заходи контролю виконання законодавства у сфері цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 34. | Організація та здійснення перевірок на території Рівненської міської територіальної громади щодо стану готовності: |  |  |  |  |
| 1) | місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, абзац третій підпункту 2 пункту 34 | протягом року | Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, (за згодою), власники, користувачі та орендарі місць масового відпочинку на водних об’єктах (за згодою), об’єктові формування цивільного захисту (за згодою) ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ: організовано та проведено перевірки щодо стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах |
| 2) | закладів освіти до 2024 – 2025 навчальних років | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, абзац четвертий підпункту 2 пункту 34 | липень-серпень | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради, Управління культури виконавчого комітету Рівненської міської ради, Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою), Рівненське районне управління поліції Головне управління Національної поліції в Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ: оцінено діяльність закладів освіти з підготовки до 2024 - 2025 навчального року |
| Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |
| 35. | Забезпечення направлення на навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту, в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області та його структурних підрозділах | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, пункт 36 | до 25 грудня (за окремим планом) | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Виконавчі органи Рівненської міської ради, підприємства, установи та організації ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: задоволено потребу в навчанні осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту, відповідно до державного замовлення |
| 36. | Організація та проведення Дня цивільного захисту в закладах загальної середньої освіти, Тижня безпеки дитини в закладах дошкільної освіти | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 7 пункту 37 | до 15 грудня | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради, Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: проведено в закладах загальної середньої, професійної ( професійно-технічної) та дошкільної освіти заходи щодо профілактики дитячого травматизму, популяризації знань правил безпеки в повсякденному житті, здорового та активного способу життя серед учнівської молоді |
| 37. | Організація та проведення просвітницької роботи серед населення: |  |  |  |  |
| 1) | із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, абзац другий підпункту 8 пункту 37 | до 15 грудня | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради, Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради, відділ комунікації та зв’язків із громадськістю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області (за згодою), Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: розроблено плани просвітницької роботи серед населення щодо запобігання поширенню небезпечних інфекційних захворювань та забезпечено їх виконання |
| 2) | з питань цивільного захисту в умовах воєнного стану | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, абзац третій підпункту 8 пункту 37 | до 15 грудня | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради, відділ комунікації та зв’язків із громадськістю виконавчого комітету Рівненської міської ради | Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою), Рівненське районне управління поліції Головне управління Національної поліції в Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: розроблено плани просвітницької роботи серед населення з питань цивільного захисту та забезпечено їх виконання |
| 38. | Організація і проведення заходів із популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді | розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р, підпункт 9 пункту 37 | до 15 грудня | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, Управління молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради, Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, відділ комунікації та зв’язків із громадськістю виконавчого комітету Рівненської міської ради, Рівненське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (за згодою), Рівненське районне управління поліції Головне управління Національної поліції в Рівненській області (за згодою) ІНДИКАТОР ВИКОНАННЯ: розроблено комплекс заходів з формування в дітей і молоді культури безпеки життєдіяльності, здорового способу життя, оволодіння навичками самозахисту і рятування та забезпечено його здійснення |
| Інші заходи з питань цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 39. | Подання департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації та відділу оборонної роботи цивільного захисту районної державної адміністрації інформації про стан виконання у Рівненській міській територіальній громаді плану основних заходів цивільного захисту за 2024 рік та пропозицій до проєкту плану основних заходів цивільного захисту на 2025 рік | наказ ДСНС України від 11.10.2014 № 578 | до 25 січня 2025 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради | Виконавчі органи Рівненської міської ради ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ: отримано та узагальнено відомості про стан виконання пунктів плану основних заходів; подано інформацію до департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я облдержадміністрації та відділу оборонної роботи цивільного захисту районної державної адміністрації |

Керуючий справами

виконавчого комітету								Марія КОРНІЙЧУК